## COBERTURA DE QUADRA
Obra: Cobertura de Quadra Poliesportiva Grande 1ª Etapa | [6 empty] | Data Base: SINAPI DESONERADO FEVEREIRO/2016
Município: Porto Nacional - TO | [6 empty] | BDI:26,25%
Endereço: PRAÇA NOVA CAPITAL
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | M² | 6 | 376.38 | 2258.28 |  | OK
1.2 | 85253 | SINAPI | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO | M² | 12 | 165.36 | 1984.32 |  | OK
1.3 | 74077/002 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA | M² | 743.36 | 3.26 | 2423.3536 |  | OK
1.4 | 73960/001 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | UN. | 1 | 1200.45 | 1200.45 |  | OK
1.5 |  | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UND
1.5.1 | 74217/003 | SINAPI | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 78.58 | 78.58 |  | OK
1.5.2 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 44.92 | 44.92 |  | OK
1.5.3 | 74253/001 | SINAPI | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO | M | 25 | 15.53 | 388.25 |  | OK
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 8378.1536
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 73965/010 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 76.27 | 37.74 | 2878.4298 |  | OK
2.2 | 79483 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS | M² | 80.62 | 16.17 | 1303.6254 |  | OK
2.3 | 53527 | SINAPI | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA | M³ | 36.39 | 43.13 | 1569.5007 |  | OK
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 5751.5559
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 20 | 37.25 | 745 |  | OK
3.2 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECÂNICO | M² | 42.87 | 16.62 | 712.4994 |  | OK
3.3 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 48.54 | 27.13 | 1316.8902 |  | OK
3.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 212.1 | 7.77 | 1648.017 |  | OK
3.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.1 | 9.51 | 29.481 |  | OK
3.6 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144.6 | 10.55 | 1525.53 |  | OK
3.7 | 92718 | SINAPI | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M³ | 30.98 | 430.13 | 13325.4274 |  | OK
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.8 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M³ | 111.2 | 27.13 | 3016.856 |  | OK
3.9 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 224 | 9.51 | 2130.24 |  | OK
3.10 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 102.4 | 10.55 | 1080.32 |  | OK
3.11 | 92718 | SINAPI | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M³ | 8.9 | 430.13 | 3828.157 |  | OK
3.12 | 83519 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M² | 8.84 | 385.51 | 3407.9084 |  | OK
CONCRETO PARA REVESTIMENTO DOS PILARES
3.13 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA | M³ | 3.42 | 430.13 | 1471.0446 |  | OK
3.14 | 5651 | SINAPI | FORMA PARA REVESTIMENTO DOS PILARES METALICOS | M² | 37.76 | 27.13 | 1024.4288 |  | OK
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 35261.7998
4.0 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | 72114 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 743.36 | 88.54 | 65817.0944 |  | OK
4.2 | 84038 | SINAPI | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, COR NATURAL - COBERTURA EM ARCO | M² | 958.36 | 54.45 | 52182.702 |  | OK
4.3 | 41619 | SINAPI | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 0,5 MM | M² | 75.84 | 37.52 | 2845.5168 |  | OK
4.4 | 73970/001 | SINAPI | (PERFIL U) PILAR CENTRAL, LATERAL E PILAR DE APOIO INFERIOR DO ARCO | KG | 701.5 | 7.48 | 5247.22 |  | OK
4.5 | 73970/001 | SINAPI | (PERFIL L) COMPRIMENTO DO PERFIL PILAR CENTRAL, LATERAL E DO APOIO INFERIOR DO ARCO | KG | 514.96 | 7.48 | 3851.9008 |  | OK
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 129944.434
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS
5.1 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4'' | UN | 15 | 14.36 | 215.4
5.2 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2'' | UN | 1 | 21.26 | 21.26
5.3 | 91993 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COMPLETA | UN | 1 | 25.27 | 25.27 |  | OK
5.4 | 73861/002 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.36 | 11.36 |  | OK
CABO UNIPOLAR
5.5 | 91926 | SINAPI | CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC/70°C 2,5 MM² | M | 1 | 3.33 | 3.33 |  | OK
5.6 | 91928 | SINAPI | CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC/70°C 4,0 MM² | M | 430 | 5.11 | 2197.3 |  | OK
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
5.7 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A | UN | 1 | 12.64 | 12.64 |  | OK
5.8 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A | UN | 5 | 12.64 | 63.2 |  | OK
5.9 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25 A - 5 KA | UN | 1 | 83.4 | 83.4 |  | OK
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
5.10 | 72310 | SINAPI | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' | M | 13 | 31.62 | 411.06 |  | OK
5.11 | 72308 | SINAPI | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 3/4'' | M | 93 | 18.57 | 1727.01 |  | OK
LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
5.12 | 74246/001 | SINAPI | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO COM LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500 W , REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR, COMPLETA | UN | 20 | 219.69 | 4393.8 |  | OK
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
5.13 | 74131/001 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 43.17 | 43.17 |  | OK
5.14 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 1 | 35.97 | 35.97 |  | OK
QUADRO DE MEDIÇÃO - CELTINS
5.15 | 87504 | SINAPI | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIÇÃO | M² | 1.5 | 46.97 | 70.455 |  | OK
5.16 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 3 | 2.5 | 7.5 |  | OK
5.17 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 3 | 13.28 | 39.84 |  | OK
5.18 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 252.84 | 7.27 | 1838.1468 |  | OK
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 11200.1118
6.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
6.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 29.73 | 4459.5 |  | OK
6.2 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | 15.71 | 848.34 |  | OK
6.3 | 72264 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNI | 60 | 16.67 | 1000.2 |  | OK
6.4 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UNI | 10 | 35.97 | 359.7 |  | OK
6.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | UNI | 10 | 9.61 | 96.1 |  | OK
6.6 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.8 | 10.02 | 108.216 |  | OK
6.7 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1'' | UNI | 48 | 13.61 | 653.28
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 7525.336
7.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 9.8 | 14.44 | 141.512 |  | OK
7.2 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES | M² | 110.46 | 6.81 | 752.2326 |  | OK
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 893.7446
8.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA GERAL | M² | 743.36 | 1.68 | 1248.8448 |  | OK
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 1248.8448
200203.9805
Custo Total com BDI incluso | [6 empty] | 26.25% | 252757.5254
ANDREIA ARRUDA SANTOS
CREA TO 206920/D
[8 empty] | 259338.51 | VALOR DA PROPOSTA
-6580.9846
PASSANDO DO VALOR DO CONTRATO
280085.5908

## MEMOR. CALCULO
MEMORIAL DE CALCULO
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | M² | 6 | DIEGO OK
AREA DA PLACA 3*2
1.2 | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO | M² | 12 | DIEGO OK
AREA DO BARRACÃO = 4*3
1.3 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA | M² | 743.36 | DIEGO OK
ÁREA CONSTRUIDA 743,36 M²
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | UN. | 1 | DIEGO OK
1 LIGAÇÃO
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UND | 1
CONFORME PROJETO: 1 UNIDADE
1.5.1 | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | DIEGO OK
1.5.2 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | DIEGO OK
1.5.3 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO | M | 25 | DIEGO OK
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 76.27 | DIEGO OK
VOLUME X QUANTIDADE DAS ESTACAS (0,049*20) + BASE X LAGURA X ALTURA X QUANTIDADE DOS BLOCOS (0,80*0,80*1,25*6)+(1,20*1,20*1,25*14) + BASE X LARGURA X COMPRIMENTO DAS VIGAS (V1=V2) (((0,60*0,40*(4,50*6))*2) + (V3=V4) (((0,60*0,40*((5,80*2)+(4,29*2))))*2) + BASE X LARGURA X ALTURA DA ESCAVAÇÃO PARA ALVENARIA DE EMBASAMENTO ( ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM MESMO PERIMETRO DAS VIGAS BALDRAMES) (((0,60*0,40*(4,50*6))*2) + (((0,60*0,40*((5,80*2)+(4,29*2))))*2)
2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS | M² | 80.62 | DIEGO OK
BASE X LAGURA X QUANTIDADE DOS BLOCOS (0,80*0,80*6)+(1,20*1,20*14) + BASE X COMPRIMENTO DA ESCAVAÇÃO DAS VIGAS (V1=V2) (((0,60*(4,50*6))*2) + (V3=V4) (((0,60*((5,80*2)+(4,29*2))))*2)
2.3 | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA | M³ | 36.39 | DIEGO OK
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS + VIGAS (76,27-(VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS CONFORME PROJETO 30,98 + VOLUME DAS VIGAS BALDRAMES CONFORME PROJETO 8,90)
3.0 | FUNDAÇÃO
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 20 | DIEGO OK
20 ESTACAS*1,0 METROS DE PROFUNDIDADE
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECÂNICO | M² | 42.87 | DIEGO OK
BASE X LAGURA X QUANTIDADE DOS BLOCOS (0,80*0,80*6)+(1,20*1,20*14) + BASE X COMPRIMENTO DAS VIGAS (V1=V2) (((0,20*(4,50*6))*2) + (V3=V4) (((0,20*((5,80*2)+(4,29*2))))*2)
3.3 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 48.54 | DIEGO OK
ÁREA DA FORMA 48,54 M² CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
3.4 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 212.1 | DIEGO OK
ARMAÇÃO CA 50 COM 10% DE PERDA 212,10KG
3.5 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.1 | DIEGO OK
ARMAÇÃO CA 50 COM 10% DE PERDA 3,10 KG
3.6 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144.6 | DIEGO OK
ARMAÇÃO CA 60 COM 10% DE PERDA 144,60 KG
3.7 | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M³ | 30.98 | DIEGO OK
30,98 M³ CONFORME PROJETO
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.8 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M³ | 111.2 | DIEGO OK
ÁREA DA FORMA 111,20 M² CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
3.9 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 224 | DIEGO OK
ARMAÇÃO CA 50 COM 10% DE PERDA 224 KG
3.10 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 102.4 | DIEGO OK
ARMAÇÃO CA 50 COM 10% DE PERDA 102,40 KG
3.11 | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M³ | 8.9 | DIEGO OK
8,90 M³ CONFORME PROJETO
3.12 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M² | 8.84 | DIEGO OK
PERIMETRO DO BALDRAME * ALTURA *LARGURA =(23,23+23,23+32,00+32,00)*0,20*0,40)
CONCRETO PARA REVESTIMENTO DOS PILARES
3.13 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA | M³ | 3.42 | DIEGO OK
BASE X LARGURA X ALTURA X QUANTIDADE DOS REVESTIMENTO EM CONCRETO NOS PILARES METALICOS (0,70*0,23*1*6)+(0,70*0,25*14)
3.14 | FORMA PARA REVESTIMENTO DOS PILARES METALICOS | M² | 37.76 | DIEGO OK
PERIMETRO X ALTURA X QUANTIDADE DE PILARES ((( 0,70 +0,70+0,23+0,23)*1)*6)+((( 0,70 +0,70+0,25+0,25)*1)*14)
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 743.36 | 1034.2 | ÁREA DA COBERTUTA
ÁREA DA COBERTURA 743,36 M²
4.2 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, COR NATURAL - COBERTURA EM ARCO | M² | 958.36
CONFORME QUADRO DE COBERTURA DO PROJETO 208,64+(93,65*4)+(93,78*4)
4.3 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 0,5 MM | M² | 75.84 | DIEGO OK
| CONFORME QUADRO DE COBERTURA DO PROJETO 12,64 M² X 6 AREAS IGUAIS |  |  | PERFIL U COEFICIENTE 6,10 PERFIL L COEFICIENTE 1,73KG/M
4.4 | (PERFIL U) PILAR CENTRAL, LATERAL E PILAR DE APOIO INFERIOR DO ARCO | KG | 701.5
| (PERFIL U) PILAR CENTRAL ((10,09*2)+0,57+0,20))*2PILARES*COEFICIENTE DO AÇO 5,01 KG/M | KG | 209.92 | DIEGO OK | 668.44
| (PERFIL U) PILAR LATERAL (8,10+8,50+0,20+0,52)*4PILARES*COEFICIENTE DO AÇO 5,01 KG/M |  | 347.09
| (PERFIL U) PILAR DO APOIO INFERIOR DO ARCO (1,03*2LADOS)*14PILARES*COEFICIENTE DO AÇO 5,01 KG/M |  | 144.49
4.5 | (PERFIL L) COMPRIMENTO DO PERFIL PILAR CENTRAL, LATERAL E DO APOIO INFERIOR DO ARCO | KG | 514.96
| (PERFIL L) COMPRIMENTO DO PERFIL PILAR DO APOIO INFERIOR DO ARCO (0,54+0,58)*4*14 PILAR*ESCOEFICIENTE 1,83KG/M |  | 114.78 | DIEGO OK | 303.1
| (PERFIL L)COMPRIMENTO DO PERFIL CENTRAL (0,50+0,75)*15LANCES+(0,57*2)*2LADOS DO PILAR*2 PILARES*ESCOEFICIENTE 1,83KG/M |  | 145.59
| (PERFIL L) COMPRIMENTO DO PERFIL DO PILAR LATERAL BANZOS(0,50+0,75)*13LANCES+(0,57*2)*2LADOS DO PILAR*4 PILARES*ESCOEFICIENTE 1,83KG/M |  | 254.59
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
CONFORME PROJETO
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS
5.1 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4'' | UN | 15 | DIEGO OK
5.2 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2'' | UN | 1 | DIEGO OK
5.3 | TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COMPLETA | UN | 1 | DIEGO OK
5.4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | DIEGO OK
CABO UNIPOLAR
5.5 | CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC/70°C 2,5 MM² | M | 1 | DIEGO OK
5.6 | CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC/70°C 4,0 MM² | M | 430 | DIEGO OK
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
5.7 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A | UN | 1 | DIEGO OK
5.8 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A | UN | 5 | DIEGO OK
5.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25 A - 5 KA | UN | 1 | DIEGO OK
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
5.10 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' | M | 13 | DIEGO OK
5.11 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 3/4'' | M | 93 | DIEGO OK
LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
5.12 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO COM LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500 W , REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR, COMPLETA | UN | 20 | DIEGO OK
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
5.13 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | DIEGO OK
5.14 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 1 | DIEGO OK
QUADRO DE MEDIÇÃO - CELTINS
5.15 | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIÇÃO | M² | 1.5 | DIEGO OK
area da mureta(1,50*1,00)
5.16 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 3 | DIEGO OK
area da mureta((1,50*1,00)*2)
5.17 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 3 | DIEGO OK
area da mureta((1,50*1,00)*2)
5.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 252.84 | DIEGO OK
6.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
CONFORME PROJETO
6.1 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | DIEGO OK
6.2 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | DIEGO OK
6.3 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNI | 60 | DIEGO OK
6.4 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UNI | 10 | DIEGO OK
6.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | UNI | 10 | DIEGO OK
6.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.8 | DIEGO OK
6.7 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1'' | UNI | 48 | DIEGO OK
( INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CA COMPOSIÇÃO)
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 9.8 | DIEGO OK
20 PILARES*(0,70*0,70*1,00)
7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES | M² | 110.46 | DIEGO OK
PERIMETRO DO BALDRAME * ALTURA *LARGURA =(23,23+23,23+32,00+32,00)*(0,20+(0,40*2))
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | LIMPEZA GERAL | M² | 743.36 | DIEGO OK
ÁREA DA EDIFICAÇÃO 743,36 M²
ANDREIA ARRUDA SANTOS
CREA TO 206920/D

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇAO
INEL | REFERENCIA 83402 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.56 | 4.668
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 10.78 | 7.8694
INSUMO | 393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 1.07 | 1.07
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 13.61
INHI | REFERENCIA72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.56 | 6.224
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 10.78 | 4.312
INSUMO | 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 3.82 | 3.82
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 14.36
INHI | REFERENCIA72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.56 | 6.224
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 10.78 | 4.312
INSUMO | 3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 10.72 | 10.72
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 21.26
ANDREIA ARRUDA SANTOS
CREA TO 206920/D

## CRONOGRAMA
Obra: Cobertura de Quadra Poliesportiva Grande
PORTO NACIONAL - TO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| DESCRIÇAO | S/ BDI | C/ BDI |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8378.1536 | 10577.4189 |  | 10577.4189
100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 5751.5559 | 7261.3393 |  | 3630.6697 | 3630.6697
[5 empty] | 50% | 50%
3.0 | FUNDAÇÃO | 35261.7998 | 44518.0222 |  | 22259.0111 | 22259.0111
[5 empty] | 50% | 50%
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 129944.434 | 164054.8479 |  |  | 32810.9696 | 114838.3935 | 16405.4848
[6 empty] | 20% | 70% | 10%
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 11200.1118 | 14140.1411 |  |  |  |  | 7070.0706 | 7070.0706
[8 empty] | 50% | 50%
6.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 7525.336 | 9500.7367 |  |  |  | 4750.3683 | 4750.3683
[7 empty] | 50% | 50%
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 893.7446 | 1128.3526 |  |  | 1128.3526
100%
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1248.8448 | 1576.6666 |  |  |  |  | 788.3333 | 788.3333
[8 empty] | 50% | 50%
| TOTAL GERAL | 200203.9805 | 252757.5254
|  |  |  | TOTAL | 36467.0997 | 59829.0029 | 119588.7619 | 29014.257 | 7858.4039
| BDI 26,25 % | 1.2625 | 252757.5254 |  | 14.43% | 23.67% | 47.31% | 11.48% | 3.109%
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 36467.0997 | 96296.1026 | 215884.8645 | 244899.1215 | 252757.5254
[5 empty] | 14.43% | 38.1% | 85.41% | 96.89% | 100%
ANDREIA ARRUDA SANTOS
CREA TO 206920/D