## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA NOVA CAPITAL 2ª ETAPA
MUNICIPIO | PORTO NACIONAL - TO
LOCAL: | PRAÇA NOVA CAPITAL |  |  | referencia | SINAPI DESONERADO ABRIL/2016
Planilha Orçamentária
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
| 1.0 | QUADRA POLIESPORTIVA
| 1.1 | PISO
5622 | 1.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO | m² | 568.2 | 3.66 | 2079.612
84191 | 1.1.2 | PISO LAMINADO | m² | 568.2 | 10 | 5682
74138/001 | 1.2.3 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 39.77 | 335.41 | 13339.2557
SUBTOTAL ITEM 1.1 | [5 empty] | 21100.8677
| 1.2 | CONSTRUÇÃO DE MURETA
72132 | 1.2.1 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO | m² | 18.82 | 50.51 | 950.5982
87879 | 1.2.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM | m² | 37.64 | 2.53 | 95.2292
75481 | 1.2.3 | REBOCO DA MURETA | m² | 37.64 | 13.55 | 510.022
COMPOSIÇÃO | 1.2.4 | VIGA BALDRAME PARA MURETA LATERAL | m³ | 0.57 | 1656.3175 | 944.101
83519 | 1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA EXECUÇÃO DA MURETA | m³ | 1.53 | 375.36 | 574.3008
COMPOSIÇÃO | 1.2.6 | FUNDAÇÃO, PILAR E VIGA BALDRAME E VIGA SUPERIOR DA MURETA | m³ | 0.94 | 1656.3175 | 1556.9385
SUBTOTAL ITEM 1.2 | [5 empty] | 4631.1896
| 1.3 | DEMOLIÇÃO DE MURETA
72215 | 1.3.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | 2.71 | 27.75 | 75.2025
SUBTOTAL ITEM 1.3 | [5 empty] | 75.2025
| 1.4 | PINTURA DO PISO DA QUADRA
72815 | 1.4.1 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO EM QUADRAS POLIESPORTIVA | m² | 568.2 | 34.21 | 19438.122
41595 | 1.4.2 | DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA | m² | 302.22 | 7.67 | 2318.0274
SUBTOTAL ITEM 1.4 | [5 empty] | 21756.1494
| 1.5 | PINTURA DA MURETA
88489 | 1.5.1 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS | m² | 157.56 | 9.95 | 1567.722
SUBTOTAL ITEM 1.5 | [5 empty] | 1567.722
| 1.6 | FUNDAÇAO DE ESTRUTURA DE BASQUETE
73481 | 1.6.1 | ESC. MAN.DE VALAS ATÉ 2.00m PROF. | M³ | 0.79 | 28.31 | 22.3649
5622 | 1.6.2 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M² | 1.44 | 3.66 | 5.2704
73983/001 | 1.6.3 | CONCRETO ARMADO FCK= 15Mpa, FABRICADO NA OBRA | M³ | 0.79 | 1656.3175 | 1308.4908
74157/004 | 1.6.4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.79 | 16.218 | 12.8122
cotaçao | 1.6.5 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1 | 1693.27 | 1693.27
cotaçao | 1.6.6 | TABELA DE BASQUETE COMPLETA COM SUPORTE DE PISO TAMANHO OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO | UND | 2 | 390 | 780
cotação | 1.6.7 | ESTRUTURA FERRO PARA TABELA BASQUETE 2,75X95 TUBO DE 2'', GALVANIZADO E PINTADO | UND | 2 | 1097.5 | 2195
cotação | 1.6.8 | JOGO DE SUPORTE REDE VOLEY | JG | 1 | 650 | 650
SUBTOTAL ITEM 1.6 | [5 empty] | 6667.2083
| 1.7 | ALAMBRADO
| 1.7.1 | EXECUÇÃO DO ALAMBRADO
cotação | 1.7.1.1 | TELA DO ALAMBRADO -ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 267.05 | 25 | 6676.25
| 1.7.2 | PINTURA
74145/001 | 1.7.2.1 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR EM DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO | m² | 139.44 | 12.5 | 1743
SUBTOTAL ITEM 1.7 | [5 empty] | 8419.25
| 2.0 | PINTURA DA COBERTURA DA QUADRA
6067 | 2.1 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE TELHA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 958.36 | 26.85 | 25731.966
6067 | 2.2 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO (TRELIÇAS) | M² | 958.36 | 26.85 | 25731.966
6067 | 2.3 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE ESTRUTURA METALICA (PILARES) | M² | 23.2 | 26.85 | 622.92
SUBTOTAL ITEM 2.0 | [5 empty] | 52086.852
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 116304.44
BDI 26,25% | [5 empty] | 30529.9155
CUSTO TOTAL COM BDI | [5 empty] | 146834.36
ANDREIA ARRUDA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA TO 206920/D-TO

## MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA NOVA CAPITAL 2ª ETAPA
MUNICIPIO: PORTO NACIONAL - TO
LOCAL: PRAÇA NOVA CAPITAL
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT.
1.0 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.1 | PISO
1.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO | m² | 568.2
AREA DA QUADRA (30,00*18,94 )
1.1.2 | PISO LAMINADO | m² | 568.2
AREA DA QUADRA (30,00*18,94 )
1.2.3 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 39.77
AREA DA QUADRA (30,00*18,94 )*ESPESSURA 0,07
1.2 | CONSTRUÇÃO DE MURETA
1.2.1 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO | m² | 18.82
| AREA = PERIMETRO X ALTURA (22,14*0,85 m ) |  |  | 22.14
1.2.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM | m² | 37.64
AREA = PERIMETRO X ALTURA (22,14*0,85 m ) *2 LADOS
1.2.3 | REBOCO DA MURETA | m² | 37.64 |  | 37.64
AREA = PERIMETRO X ALTURA (22,14*0,85 m ) *2 LADOS
1.2.4 | VIGA BALDRAME PARA MURETA LATERAL | m³ | 0.57
COMPRIMENTO*LARGURA*ESPESSURA DA VIGA BALDRAME 19,14*0,15*0,20
1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA EXECUÇÃO DA MURETA | m³ | 1.53
COMPRIMENTO*LARGURA*ESPESSURA DA VIGA BALDRAME 19,14*0,40*0,20
1.2.6 | FUNDAÇÃO, PILAR E VIGA BALDRAME E VIGA SUPERIOR DA MURETA | m³ | 0.94
| COMPRIMENTRO*LARGURA*ALTURA *QUANT DE PILAR (0,15*0,15*1,20)*3 + VIGA BALDRAME 19,14*0,15*0,15 + VIGA SUPERIOR 19,14*0,15*0,15 |  |  | 1.2 |  | 0.7
1.3 | DEMOLIÇÃO DE MURETA
1.3.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | 2.71
DEMOLIÇÃO DE MURETA LATERAL E DEMOLIÇÃO DE ENTRADA LATERAL 19,14+2,13*0,85
1.4 | PINTURA DO PISO DA QUADRA
1.4.1 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO EM QUADRAS POLIESPORTIVA | m² | 568.2
AREA DA QUADRA (30,00*18,94 )
1.4.2 | DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA | m | 302.22
302,22 M
1.5 | PINTURA DA MURETA
1.5.1 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS | m² | 157.56
(PERIMETRO DA MURETA - ABERTURA)X ALTURA X DOIS LADOS (30,20+30,20+19,14+19,14-6,00)*0,85*2
1.6 | FUNDAÇAO DE ESTRUTURA DE BASQUETE
1.6.1 | ESC. MAN.DE VALAS ATÉ 2.00m PROF. | M³ | 0.79
(0,4*0,9*0,55)*4
1.6.2 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M² | 1.44
(0,4*0,9)*2
1.6.3 | CONCRETO ARMADO FCK= 15Mpa, FABRICADO NA OBRA | M³ | 0.79
(0,4*0,9*0,55)*4
1.6.4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.79
(0,4*0,9*0,55)*4
1.6.5 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1
1.6.6 | TABELA DE BASQUETE COMPLETA COM SUPORTE DE PISO TAMANHO OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO | UND | 2
CONJUNTO
1.6.7 | ESTRUTURA FERRO PARA TABELA BASQUETE 2,75X95 TUBO DE 2'', GALVANIZADO E PINTADO | UND | 2
CONJUNTO
1.6.8 | JOGO DE SUPORTE REDE VOLEY | JG | 1
CONJUNTO
1.7 | ALAMBRADO
1.7.1 | EXECUÇÃO DO ALAMBRADO
1.7.1.1 | TELA DO ALAMBRADO -ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 69.72 | 267.05
(LATERAL DO ALAMBRADO (19,14+2,05+2,05)*3
1.7.2 | PINTURA
1.7.2.1 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR EM DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO | m² | 139.44
(LATERAL DO ALAMBRADO*ALTURA (19,14+2,05+2,05)*3 x 2 lados
2.0 | PINTURA DA COBERTURA DA QUADRA
2.1 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE TELHA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 958.36
ÁREA TOTAL DA COBERTURA A SER PINTADA X 1 LADOS SUPERIOR (208,64+(93,65*4)+(93,78*4))*1
2.2 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO (TRELIÇAS) | M² | 958.36
2.3 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE ESTRUTURA METALICA (PILARES) | M² | 23.2
AREA DA ESTRUTURA METALICA
| (PERFIL U) PILAR CENTRAL E PILAR LATERAL | M² | 14.46
| (PERFIL U) PILAR CENTRAL ((10,09*2)+0,57+0,20))*2PILARES*COEFICIENTE DO AÇO 5,01 KG/M |  | 5.45
| (PERFIL U) PILAR LATERAL (8,10+8,50+0,20+0,52)*4PILARES*COEFICIENTE DO AÇO 5,01 KG/M |  | 9.01
| (PERFIL L) COMPRIMENTO DO PERFIL PILAR CENTRAL, LATERAL | M² | 8.74
| (PERFIL L)COMPRIMENTO DO PERFIL CENTRAL (0,50+0,75)*15LANCES+(0,57*2)*2LADOS DO PILAR*2 PILARES*LARGURA 0,04 |  | 3.18
| (PERFIL L) COMPRIMENTO DO PERFIL DO PILAR LATERAL BANZOS(0,50+0,75)*13LANCES+(0,57*2)*2LADOS DO PILAR*4 PILARES*LARGURA DE 0,04 |  | 5.56
ANDREIA ARRUDA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA TO 206920/D-TO

## CRONO
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA NOVA CAPITAL 2ª ETAPA
MUNICIPIO | PORTO NACIONAL - TO
LOCAL: | PRAÇA NOVA CAPITAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | S/ BDI | C/ BDI |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
2.0 | QUADRA POLIESPORTIVA | 116304.44 | 146834.3555 |  | 44050.3066 | 73417.1778 | 29366.8711
[5 empty] | 30% | 50% | 20%
1.2625
| TOTAL | 146834.3555 | 146834.3555 | TOTAL | 44050.3066 | 73417.1778 | 29366.8711
BDI 26,25%
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 44050.3066 | 117467.4844 | 146834.3555
ANDREIA ARRUDA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA TO 206920/D-TO

## Composição
COMPOSIÇAO DA OBRA ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA NOVA CAPITAL 2ª ETAPA
COMPOSIÇÃO REFERENTE AO CÓDIGO 73346 SINAPI ABRIL. 2016 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.
| SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 355.63 | 355.63
COMPOSICAO | 73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR | H | 0.6 | 2.14 | 1.284
COMPOSICAO | 73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 25.2 | 9.34 | 235.368
COMPOSICAO | 5970 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 14 | 47.61 | 666.54
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.15 | 14.47 | 88.9905
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.47 | 7.235
COMPOSICAO | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.23 | 6.115
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.47 | 57.88
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.15 | 11.1 | 68.265
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.5 | 1.22 | 0.61
INSUMO | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 10 | 4.36 | 43.6
INSUMO | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 12 | 4.89 | 58.68
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 12 | 4.16 | 49.92
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1.8 | 9 | 16.2
| TOTAL |  |  |  |  | 1656.3175
ANDREIA ARRUDA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA TO 206920/D-TO