## Ação (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
1º QUADRISMESTRE 2014
Unidade Gestora
Objetivo
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Assinatura Secretário/Presidente |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento | Assinatura do Responsável da Ação

## 2000
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimangues
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
3. Ação | 2000 - Manutenção dos serviços administrativos
4. Descrição | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e o uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados, despesas com tecnologia da informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros afins; despesas com locação de imóveis, viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias e afins; aquisição de equipamentos de informática, aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins; demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade, aquisição de EPIs e ferramentas, realização de eventos, divulgação e peças publicitárias de interesse do Distrito. Apoiar as ações desenvolvidas no Distrito de Luzimangues, pelas Secretarias do Município de Porto Nacional.
5. Finalidade | Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de apropriação nos programas temáticos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 64.2089 | 64.2089
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
561000 | 548937.98 | 528937.98 | 384575.89 | 352467.17 | 0 | 20000
% Executado |  | 96.3566 | 72.7072 | 64.2089

## 2008
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
3. Ação | 2008 - Manutenção de recursos humanos
4. Descrição | Despesas com a remuneração de pessoal da Subprefeitura do Distrito de Luzimangues e encargos sociais, férias.
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mantido |  | Unidade |  | 15 | 9.7916 | 65.2775
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
460000 | 464610 | 338616.6 | 338616.6 | 303285.86 | 0 | 125993.4
% Executado |  | 72.8819 | 100 | 65.2775

## 2220
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
3. Ação | 2220 - Diagnóstico Estudo Sócio Economico
4. Descrição | Estudo de aspectos geografico,processo de ocupação,demografia,dimenssão socio economica e dimenssão politica.
5. Finalidade | Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 1066
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
3. Ação | 1066 - Construção de Galpão
4. Descrição | Subprefeitura – Construção de um alambrado de proteção na Subprefeitura, bem como de um Galpão para abrigar Almoxarifado, Oficina e Administração de Transporte.
5. Finalidade | Dispor de um Galpão para abrigar Almoxarifado,Oficina e Administração de Transporte.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Galpão Construído |  | Porcentagem |  | 1 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2218
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
3. Ação | 2218 - Manutenção dos equipamentos públicos do Distrito de Luzimangues
4. Descrição | Manutenção do espaço do cemitério, das praças, praias, vias urbanas e estradas vicinais do Distrito de Luzimangues por meio da administração geral, limpeza, aquisição de materiais de consumo, permanentes, betuminoso, maquinário, lixeiras, placas de sinalização e outras, construção de quebra-molas e bueiros, soluções de saneamento, equipamentos de informática, rede lógica, periféricos, locação de equipamentosdentre e outras que se fizer necessárioà manutenção.
5. Finalidade | Manter e conservar o cemitério, praças, praias, vias urbanas e estradas vicinais do Distrito de Luzimangues em condições dignas de visitação e utilização.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2219
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub - Prefeitura do Distrito de Luzimanguês
3. Ação | 2219 - Segurança Pública
4. Descrição | Implantação de um Posto da Guarda Municipal permanente no Distrito de Luzimangues, iImplantação de um Sistema de Monitoramento com câmaras, nos pontos estratégicos, em parceria com a Polícia Militar, reforma do prédio do Pelotão da PM, melhoria das instalações da Delegacia de Polícia, com a aquisição de materiais de consumo e permanente, contratação de serviços de terceiros especializados, equipamentos de informática, rede lógica e periféricos, dentre outros que se fizerem necessários.
5. Finalidade | Melhorar a qualidade de Segurança da População de Luzimangues .
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido |  | Porcentagem |  | 40 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## Relat. Sintético das Ações
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Unidade Gestora |  | 27 - Sub-Prefeitura do Distrito de Luzimangues
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1149 - Gestão e Manutenção da Subprefeitura de Luzimangues
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2000 | Manutenção dos serviços administrativos |  | 561000 | 548937.98 | 528937.98 | 384575.89 | 352467.17 | 0 | 20000 | 64.2089 | 100 | 64.2089 | 64.2089
2008 | Manutenção de recursos humanos |  | 460000 | 464610 | 338616.6 | 338616.6 | 303285.86 | 0 | 125993.4 | 65.2775 | 15 | 9.7916 | 65.2775
2220 | Diagnóstico estudo sócio economico |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 1051000 | 1013547.98 | 867554.58 | 723192.49 | 655753.03 | 0 | 145993.4
[5 empty] | 85.5958 | 71.3526 | 64.6988
1. Unidade Gestora |  | 27 - Sub-Prefeitura do Distrito de Luzimangues
2. Subfunção |  | 452 - Serviços Urbanos
3. Programa |  | 1118 - Infraestrutura Transformadora
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
1066 | Construção de Galpão |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2218 | Manutenção dos equip públicos do distrito de Luzimangues |  | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2219 | Segurança pública |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 27 - Sub-Prefeitura do Distrito de Luzimangues
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 1309000 | 1013547.98 | 867554.58 | 723192.49 | 655753.03 | 0 | 145993.4 | 64.6988
[5 empty] | 85.5958 | 71.3526 | 64.6988

## 4002 Diogenes (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  |  | 100 |  | 29 | 29
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado |  | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | 1601138.35 |  | 1523323.23 | 1305994.17 | 562177.82 | 962889.82 | 60.1378
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
No segundo quadrimestre, foram identificadas algumas dificuldades com relação aos Processos para a execução das Reuniões do Plano Diretor de Palmas, uma vez que as reuniões já começaram e a grande maioria dos processos referentes a esse plano encontram-se com despesas empenhadas.
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
As atividades executadas pela Ação de Serviços Administrativos Gerais do Setor de Gestão e Finanças nesse quadrimestre podemos apontar como fator de sucesso a execução processos além do previsto, pois no primeiro quadrimestre os servidores do setor foram remanejados para outra secretaria. A Liquidação do processo 2014055041 referente a Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).
6.3 - Avaliação da execução da ação | [7 empty] | Demanda | Maio | Junho | Julho | Agosto
Em termos gerais considera-se um bom andamento na execução das ações e atividades realizadas pelo Setor Financeiro entre os meses de Maio e Agosto de 2016, executando 29% das metas propostas para o quadrimestre. Além dos processos abertos e que estão em andamento, realizamos as Atividades abaixo relacionadas | [7 empty] | RAP | 9 | 29 | 26 | 21
[8 empty] | Ofício | 6 | 11 | 13 | 20
[8 empty] | Despacho | 12 | 13 | 12 | 20
[8 empty] | Empenho | 23 | 11 | 16 | 9
[8 empty] | Liquidação | 1 | 9 | 8 | 2
[8 empty] | Solicitação de compras/Termo de referência | 1 | 6 | 3 | 2
[8 empty] | TOTAL | 52 | 79 | 78 | 74
Não houve acréscimo de bens patrimoniais a Pasta no período relacionado do ano de 2016. E a entrega de materiais de expediente e consumo é realizada de acordo com a liberação por parte das Discricionárias. Durante o segundo quadrimestre de 2016, foi ultrapassado o limite programado para despesas com material de consumo e de expediente, uma vez que as Reuniões do Plano Diretor acarrataram gastas além do programado, totalizando R$ 2.999,85 excedentes. No quadrimestre foram abertos 15 processos que ainda encontram-se em andamento, e mais 14 processos mantidos desde o começo do ano, totalizando 29 processos.
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Liquidado ate o momento (R$) | % | Liquidado no 2° Quadrimestre | Considerações
SSP NET | 82408.68 | 80998.09 | 61059.94 | 74.0941 | 39716.08 | Entre os meses de Abril a Junho houve um aumento nos valores devido a junção das pastas e por aquisições realizadas pelo setor de Tecnologia da Informação do Município de Palmas
Combustível | 67427.34 | 54000 | 41466.31 | 61.4978 | 22071.16 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$5.423,00.
Reprografia | 88120.88 | 97973.2 | 46369.68 | 52.6205 | 25165.58 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Serviços postais (Correios) | 21399.35 | 12800 | 14064.95 | 65.7261 | 7012 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, havendo uma demanda maior no mês de junho com pagamento realizado em julho devido o atraso no Pagamento por parte da Prefeitura Municipal. Ultrapassou o gasto previsto para o quadrimestre em 612,00, devido a demanda junto a Fiscalização no contencioso.
Lava jato | 4663.43 | 4026.48 | 1913.07 | 41.0228 | 1629.97 | Pagamento de Julho/Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$1.375,18.
Fornecimento de Energia Elétrica | 82669.2 | 78000 | 56423.9 | 68.2526 | 46207.22 | A partir do mês de Junho o gerenciamento do referente processo passou a pertencer as Despesas Discricionárias.
Locação prédio | 329218.99 | 324152.52 | 215013.31 | 65.3101 | 114205.68 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$28.551,42.
Locação de veículos | 104804.14 | 77564.16 | 78839.22 | 75.2253 | 31439.22 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Telefonia fixa 3218 | 1257.04 | 966.56 | 966.52 | 76.8886 | 290.52 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, esta negativo em 292,49.
Telefone fixa 2111 | 18384.77 | 50203.13 | 4065.57 | 22.1138 | 0 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Neste quadrimestre houve mudança da prestadora de serviço.
Telefone de dados móveis | 9468.68 | 7160.28 | 5208.68 | 55.0096 | 3872.63 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Seguindo os tramites legais de pagamento.
Manutenção ar | 38062.5 | 43500 | 23562.5 | 61.9048 | 14500 | Aguardando pagamento de Agosto de R$3.625,00.
Manutenção de elevador | 13347.6 | 10201.8 | 4704 | 35.2423 | 2352 | Aguardando pagamento de Julho/Agosto de R$1.176,00.
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 | 14000 | 11301.34 | 26.908 | 1301.49 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias ultrapassou o gasto previsto para o quadrimetre em R$ 2.999,85 devido as reuniões do Plano Diretor.
Total | 903232.6 | 855546.22 | 564958.99 | 62.5486 | 309763.55
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 5760 | 5760 | 0 | 0 | Processo empenhado. Aguardando nota fiscal para realizar liquidação. Após a junção das Pastas e a Realização das Reuniões de Revisão do Plano Diretor de Palmas, necessitou-se de uma demanda maior para a realização desta despesas.
Carimbos |  | 375 | 1500 | 0 | 0 | Processo gerenciado pela gestão centralizada.
Chaveiro |  | 100 | 1200 | 0 | 0 | Utilizando saldo restante do exercício anterior.
Agua mineral |  | 3379.41 | 10138.25 | 375.21 | 3.7009 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Gás |  | 277.15 | 1108.62 | 492.72 | 44.4444 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Passagens |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | Houve redução do valor total, por isso não ocorreu despesas.
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Manutenção de veiculos |  | 5000 | 15000 | 7400 | 49.3333 | Processo gerenciado pela gestão centralizada (Garagem Central).
Serviços de tecnologia de informação |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 0 | 241377.2 | 0 | 0 | Processo em fase de licitação a aquisição de Ferramentas para os Setores de Topografia e Fiscalização no valor de R$ 98.322,90.
Outras despesas pessoa juridica |  | 0 | 47100 | 0 | 0 | Processo de Fornecimento de Marmitex para atender as Reuniões do Plano Diretor está aguardando Autorização para Emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 7.684,60
Material de consumo |  | 6900 | 20700 | 2659.2 | 12.8464 | Processos liquidados para Aquisição de Bobinas (R$ 1.339,20) E Aquisição de Certificado Digital (R$ 1.320,00). E para Aquisição de Camisetas (R$ 1.797,00), Estacas e Piquetes (R$ 6.360,00), e Material de Consumo (R$ 7.564,70) para atendimento do Plano Diretor, estão somente empenhados.
Cau/Crea-TO |  | 2633.33 | 7900 | 3019.48 | 38.2213 | Processo em andamento.
Capacitação de servidores das Diretorias de Urbanismo e Fiscalização |  | 0 | 0 | 0 |  | Aguardando Propostas.
Instalação de insulfilmes |  | 997 | 997 | 0 | 0 | Em fase de Licitação.
Aquisição de Bobinas para Ponto Eletrônico |  | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 0 | Aguardando Nota para Liquidação
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) |  |  |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 26761.09 | 1126004.34 | 13946.61 | 1.2386 | [5 empty] | 857322 | 931517.92 | 527267.41 | 117502.56 | 43306.64 | 410707.39 | 44.0901
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 882307.31 | 2029236.94 | 578905.6 | 28.5282
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  |  | Destino das Movimentações |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa / Fonte |  | Valor de Suplementações R$
33.90.39 / 001000199 | 5290 | 33.90.39 / 001000105 |  | 8000 | Movimentação destinada para pagamento de despesas com material da 6° Conferência das Cidades, com Material de Consumo e Material de Divulgação.
33.90.92 / 001000199 | 2710
33.90.39 / 001000199 | 6360 | 33.90.30 / 001000199 |  | 6360 | Aquisição de Estacas e Piquetes para atender ao Setor de Topografia.
33.90.39 / 001000199 | 5000 | 33.90.39 / 001000199 |  | 5000 | Pagamentos de Taxas de Reprogramação, movimentação realizada para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
- | 3672 | 33.90.39 / 001000106 |  | 3672 | Pagamento do PROCESSO 2014010775 - Fecomécio, CIEEI, referente ao pagamento de empresa intermediária de estágiários, referente ao mês de Abril a Dezembro de 2016.
- | 23917.1 | 33.90.39 / 001000199 |  | 7684.6 | Realização das despesas para atender as reuniões da Revisão do Plano Diretor, Material de consumo R$ 8.500,00, Floricultura R$ 5.760,00, Refeição R$7.684,60 , Camisetas R$ 1.972,50, totalizando R$ 23.917.10.
|  | 33.90.30 / 001000199 |  | 16232.5
44.90.51 / 001000103 | 780 | 33.90.39 / 001000101 |  | 780 | Aquisição de Jornal (Processo não autorizado pela Procuradoria Municipal).
44.90.51 / 001000103 | 12712 | 33.90.30 / 001000101 |  | 12712 | Despesas Discricionarias
44.90.51 / 001000103 | 5000 | 33.90.30 / 001000101 |  | 5000 | Material de Consumo - Copo e Cozinha
44.90.51 / 001000103 | 6069.4 | 33.90.30 / 001000101 |  | 6069.4 | Despesas Discricionarias
33.90.30 / 001000199 | 2500 | 33.90.39 / 001000199 |  | 2500 | Movimentação realizada para abertura do processo de aquisição de Protetor Solar.
44.90.51 / 001000103 | 7300 | 33.90.30 / 001000101 |  | 7300 | Manutenção do Ar Condicionado Central
33.90.39 / 001000103 | 79346.87 | 33.90.39 / 001000101 |  | 85400 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletrica a partir do mês de Junho/2016.
33.90.30 / 001000103 | 6053.13
33.90.39 / 001000199 | 9040 | 33.90.39 / 001000103 |  | 9040 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletricado mês de Junho/2016 em referencia ao mês de Maio/2016.
33.90.39 / 001000105 - 5500 | 53000 | 33.90.39 / 001000105 - 6500 |  | 53000 | Estrutura de Apoio para Entrega de Obras de Unidades Habitacionais.
33.90.14 / 001000199 | 1950 | 33.90.39 / 001000106 |  | 1950 | Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.
33.90.33 / 001000108 | 3000 | 33.90.39 / 001000103 |  | 3000 | Pagamento de Água Mineral e Gás de Cozinha da Extinta Secrcetaria de Habitação.
33.90.33 / 001000108 | 310 | 33.90.39 / 001000101 |  | 310 | Pagamento de excedente de Serviços Postais. |  |  |  | r |  |  | s
Total | 234010.5 | Total |  | 234010.5
| 284860.68 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Reduções consta o valor de R$ 562.117,82, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de reduções foi de R$ 518.871,18, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 43.306,64. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 284.860,68 |  | 720470.61 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Suplementação consta o valor de R$ 1.305,994,17, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de suplementações foi de R$ 954.481,11, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 117.502,56. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 720.470,61.
O valor total das suplementações do quadrimestre passado foi de R$ 117.502,56, quando somados das duas antigas secretarias e o valor de reduções do passado foi R$ 43.306,64, quando somados das duas antigas secretarias. Contudo o Quadro Demonstrativo da execução Orçamentária não separa os valores de redução e suplementação por quadrimestre. Todavia, se subtraído os valores declarados no monitoramento anterior o valores reais para esse quadrimestre será de suplementações R$ 23.010,50e reduções R$ 518.871,18. Destacando os maiores valores, como por exemplo: Pagamento de Servidor Cedido (pagamento do secretário) valor de R$ 168.608.55, Fornecimento de Energia Elétrica R$ 53.000,00, Material de Consumo e Expediente R$ 51.846,20. Como solicitamos no quadrimestre anterior como recomendações corretivas, reiteramos a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercicio anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), e informamos a realização do Pagamento referente a locação do antigo prédio pertencente a esta Pasta.
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação

## Ação - 4002 DIOGENES (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  | 100 |  |  | #DIV/0!
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | [5 empty] | #DIV/0!
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
6.3 - Avaliação da execução da ação
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Liquidado (R$) | % | Considerações
SSP NET | 29434.92 |  | 0
Combustível | 84000 |  | 0
Reprografia | 78000 |  | 0
Serviços postais (Correios) | 24000 |  | 0
Lava jato | 5673.84 |  | 0
Locação prédio | 240000 |  | 0
Locação de veículos | 103843.8 |  | 0
Telefonia fixa 3218 | 5030.76 |  | 0
Telefone fixa 2111 | 5400 |  | 2.0154
Telefone de dados móveis | 5176.05 |  | 0
Manutenção ar (jk) | 24000 |  | 0
Manutenção de elevador | 4350 |  | 0
Obrigações tributárias e contributivas | 0 |  | 0
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 |  | 0
Total | 650909.37 | 0 | 0
Como se pode observar, as despesas de licitação e gestão centralizada........
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 3000 |  | 0
Carimbos |  | 1500 |  | 0
Chaveiro |  | 1200 |  | 0
Fornecimento de energia |  | 78000 |  | 0
Agua mineral e gás |  | 7691.38 |  | 0
Gás |  | 1108.62 |  | 0
Passagens |  | 10000 |  | 0
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 4000 |  | 0
Manutenção de veiculos |  | 15000 |  | 0
Serviços de tecnologia de informação |  | 200000 |  | 0
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 241377.2 |  | 0
Outras despesas pessoa juridica |  | 47100 |  | 0
Material de consumo |  | 20700 |  | 0
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 |  | 0
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 630677.2 |  | 0
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 1281586.57 |  | 0
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  | Detalhamento das Suplementação |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa /Fonte | Valor de Suplementações R$
Total | 0 | Total | 0
Total Geral | 0 | Total Geral | 0
Propomos como recomendações corretivas, que a Superintendência aprecie a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercício anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) ; 2014055041 Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos). .... e o que mais
6.3.2 - Avaliação da execução da ação
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação |  | Assinatura do responsável da Ação

## objetivo temático- EVERCINO (hidden)
MONITORAMENTO DE OBJETIVO - PPA 2018-2021
1º QUADRIMESTRE 2018
1. Unidade Gestora |  | 5500- Sec
2. Programa |  | 0314 - Pla
3. Objetivo |  | 5500000012 - Promover
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [6 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % | Prevista | Executada | %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total do Objetivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. Apuração do Indicador
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Quilômetro
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
8 - Avaliação do Objetivo
8.1 - Avaliação da variação dos indicadores em relação ao mesmo período do ano anterior e ao quadrimestre anterior
[13 empty] | Indicadores | 2º Quadrimestre 2014 | 1º Quadrimestre 2014 | 2º Quadrimestre 2015 | 1º Quadrimestre 2015 | 2º Quadrimestre 2016
8.2 - Avaliar a efetividade do conjunto das ações no alcance do objetivo | [12 empty] | Indicador: 301 Território Controlado | 0 | 0 | 0 | 999.94 | 2152.374
[13 empty] | Indicador: 302 Nomenclatura regulamentada e implantada por quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Indicador: 303 Leis revisadas e/ou regulamentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta |  |  |  |  | Unidade de Medida | Índice esperado para 2016 | Resultado alcançado | % | Considerações
8.2.2 - Analise das Metas
8.2.3 - Avaliação da execução do objetivo no quadrimestre
Assinatura Secretário/Presidente |  |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo
Ordenamento Urbano
TIPO DE DOCUMENTO
| MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL
DESPACHOS | 8 | 4 | 8 | 5 | 25
FICHAS DE OBSERVAÇÕES (Desdobro | 11 | 24 | 12 | 5 | 52
FICHAS DE OBSERVAÇÕES | 6 | 11 | 6 | 7 | 30
MEMORANDOS | 14 | 10 | 10 | 7 | 41
OFÍCIOS | 11 | 4 | 10 | 3 | 28
PARECERES (Desdobro) | 9 | 21 | 7 | 4 | 41
PARECERES (Desmembramento) | 3 | 5 | 2 | 3 | 13
PARECERES (Loteamento) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
PARECERES (Outros) | 9 | 7 | 10 | 3 | 29
PORTARIAS | 12 | 29 | 12 | 8 | 61
PROJETOS URBANÍSTICOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
USO DO SOLO -2016
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |  | TOTAL
CERTIDÃO DE USO DO SOLO | 261 | 304 | 267 | 153 |  | 985
IAFIM – Informação de Atividade Solicitada | 108 | 174 | 164 | 93 |  | 539
DESPACHOS | 6 | 5 | 10 | 2 |  | 23
Fichas de observações (Alvará de funcionamento) | 56 | 86 | 103 | 54 |  | 299
Memorandos | 41 | 45 | 15 | 12 |  | 113
Fichas de observações (uso do solo) | 25 | 27 | 19 | 35 |  | 106
Ofícios | 18 | 27 | 17 | 22 |  | 84
Parecer quanto ao Uso do Solo | 3 | 5 | 18 | 14 |  | 40
GEOPROCESSAMENTO
ATIVIDADES | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | TOTAL
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
TOPOGRAFIA
Levantamento topográfico | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL
| 15 | 14 | 13 | 6 | 48
ANALISE
ATIVIDADES | ANALISES REALIZADAS | ALVARÁS DE CONTRUÇÃO EMITIDOS | HABITE-SE EMITIDOS | CCO | QUANTIDADE DE ATENDIMENTO | PROCESSOS ENVIADOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA
MAIO | 568 | 131 | 64 | 265 | 111 | 21
JUNHO | 632 | 113 | 60 | 157 | 160 | 18
JULHO | 560 | 103 | 69 | 245 | 138 | 14
AGOSTO | 412 | 82 | 20 | 54 | 95 | 13
TOTAL | 2172 | 429 | 213 | 721 | 504 | 66
FISCALIZAÇÃO
TIPO DE DOCUMENTO | MAI | JUN | JUL | AGO | QUANTIDADE TOTAL
DESPACHOS | 65 | 92 | 157 | 73 | 387
MEMORANDOS | 9 | 13 | 7 | 6 | 35
OUVIDORIA | 37 | 45 | 54 | 40 | 176
PARECERES | 25 | 43 | 25 | 13 | 106
OFÍCIOS | 7 | 8 | 6 | 3 | 24
PRORROGAÇÕES DE PRAZO | 47 | 98 | 48 | 36 | 229
AUTORIZAÇÕES PARA EVENTOS | 16 | 16 | 4 | 11 | 47
AUTORIZAÇÕES PARA MESAS E CADEIRAS | 2 | 4 | 4 | 6 | 16
ORDEM DE SERVIÇO | 420 | 544 | 246 | 348 | 1558
CONTENCIOSO | 270 | 310 | 267 | 143 | 990
NOTIFICAÇÕES | 345 | 283 | 238 | 451 | 1317
ação 5195
|  | % | Valores
| Capacitação | 21.04% | 325500
| Informática | 41.3% | 639000
| Licenças | 37.67% | 582900 |  |  | 3830411.46
| Total | 100% | 1547400
ação 4343
| Material expediente | 6.674% | 152365.96
| Móveis | 4.531% | 103437.5
| Apoio e Comunicação | 62.73% | 1432208
| Consultorias | 26.06% | 595000
| Total | 100% | 2283011.46