## Convênios
RELATÓRIO GERAL DE CONVENIOS/CONTRATOS DE REPASSES
ITEM | UNI/ADM | Nº. SICONV | TOTAL DO CONVENIO | R$ REPASSE | C. PARTIDA PACTUADA | C. PARTIDA REALIZADA | SALDO C. PARTIDA A REALIZAR | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGO | SALDO A PAGAR | VIGENCIA | OBJETO CONTRATADO | SITUAÇÃO
1 | PROD | 789144/2013 | 1500000 | 1462500 | 37500 | 22365 | 15135 | 1327536.41 | 761289.09 | 566247.32 | 2021-02-28 | Construção do Parque Agropecuário | EM ANDAMENTO
2 | PROD | 877711/2018 | 951536.4 | 910536.4 | 41000 | 8220 | 32780 | 951536.4 | 182394.63 | 769141.77 | 2022-02-28 | Adequações de Estradas Vicinais IV | EM ANDAMENTO
3 | INFRA | 818927/2015 | 2415773.97 | 2372200 | 43537.97 | 23386.15 | 20151.82 | 2368121.87 | 1182245.65 | 1185876.22 | 2021-11-30 | Pav. Dren Pluvial e Sinalizacao Dist. de Luzimangues | REPROGRAMAÇÃO APROVADA
5 | INFRA | 803114/2014 | 531572.92 | 493100 | 38472.92 | 16500 | 21972.92 | 531572.92 | 227133.28 | 304439.64 | 2021-05-31 | Recapeamento de Vias Urbanas Porto Nacional | PARALISADA
6 | INFRA | 837846/2016 | 495200 | 493100 | 2100 | 893 | 1207 | 389555.93 | 238028.1 | 151527.83 | 2021-11-30 | Pavimentação, Drenagem e Sinalização 2ª Et PERIME | EM ANDAMENTO
7 | INFRA | 830035/2016 | 1391200 | 1383200 | 22575.52 | 9371.54 | 13203.98 | 1062851.45 | 461631.98 | 601219.47 | 2021-05-31 | Pavimentação, Drenagem e Sinalização 1ª Et PERIME | EM ANDAMENTO
8 | INFRA | 861497/2017 | 730000 | 700000 | 30000 | 0 | 30000 | 618099.93 | 549654.86 | 68445.07 | 2021-01-12 | Pav Asfáltica no Município de Porto Nacional - TO (IMPERIAL) | EM ANDAMENTO
9 | INFRA | 827393/2016 | 1273444.38 | 1260836.02 | 12608.36 | 3572.93 | 9035.43 | 1209836.1 | 302791.44 | 907044.66 | 2019-05-31 | Pav. Drenagem Pluvial, Passeio Sinalização Viária | EM ANDAMENTO
11 | ESPORTE | 850418/2017 | 520000 | 487500 | 32500 | 9245 | 23255 | 464008.69 | 147742.84 | 316265.85 | 2021-05-31 | Construção de Praça de Esportes | EM ANDAMENTO
12 | ESPORTE | 877834/2018 | 227857.14 | 222857.14 | 5000 | 3580 | 1420 | 227857.14 | 155746.95 | 72110.19 | 2022-02-28 | Praça Esportiva Alto da Colina | EM ANDAMENTO
13 | INFRA | 881909/2018 | 1894731.8 | 1869731.8 | 25000 | 0 | 25000 | 1894731.8 | 0 | 1894731.8 | 2022-02-28 | Recapeamento de Vias Urbanas Porto Nacional | AGUARDANDO CREDITO DE RECURSO (AIO)
14 | ESPORTE | 852709/2017 | 1000000 | 975000 | 25000 | 18075 | 6925 | 1000000 | 720780.94 | 279219.06 | 2021-05-31 | Reforma Centro Olimpico Adhemar Ferreira da Silva | CONCLUIDA
| BANCO DO BRASIL |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  |  |  | ENERGIA SOLAR | EM ANDAMENTO
| BANCO DO BRASIL |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 |  |  |  | MAQUINÁRIO | EM ANDAMENTO
16 | TUR/CULT | 859684/2017 | 5325732.03 | 5270732.03 | 55000 | 2743.4 | 52256.6 | 4892759.55 | 529816.6 | 4362942.95 | 2021-05-31 | Construção da Orla Distrito de Luzimangues | PARALISADA
17 | TUR/CULT | 853862/2017 | 368000 | 350000 | 18000 | 15695 | 2305 | 332462.07 | 291694.86 | 40767.21 | 2021-05-31 | Reforma da Biblioteca Municipal | CONCLUIDA
| TOTAL | [5 empty] | 254647.75 | 27270930.26 |  | 11519979.04
18 | CONVÊNIOS PARA LICITAR
19 | INFRA | 884951/2019 | 5800000 | 5730000 | 70000 | 0 | 70000 | 5800000 | 0 | 5800000 | 2022-11-30 | Implantação de infraestrutura urbana e revitalização no setor imperial em Porto Nacional e construção de praças no distrito de Luzimangues | EM PROJETO
20 | INFRA | 895158/2019 | 440201 | 432201 | 8000 | 0 | 8000 | 440201 | 0 | 440201 | 2022-11-30 | Implantação da pavimentação asfáltica na avenida marginal sul, contida no perímetro urbano do distrito de luzimangues- ETAPA 01 | EM PROJETO
21 | INFRA | 895344/2019 | 1160000 | 1146000 | 14000 | 0 | 14000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 2022-11-30 | Implantação da pavimentação asfáltica na avenida marginal sul, contida no perímetro urbano do distrito de luzimangues- ETAPA 02 | LICITAÇÃO
22 | SOCIAL | 897531/2020 | 975000 | 955000 | 20000 | 0 | 20000 | 975000 | 0 | 975000 | 2023-05-31 | Estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construcao de unidade(s) publica(s) de acolhimento | EM PROJETO
| INFRA | 902682/2020 | 2000000 | 1912356 | 87644 | 0 | 87644 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2024-05-31 | Implantação da pavimentação asfáltica da orla as margens do ribeirão são joão. | EM PROJETO
| SSP |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS BANDA DA GUARDA
| FUNARTE | 903972 | 315000 |  |  |  |  | 315000 |  |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS BANDA DA GUARDA
| SENASP | 893887 | 215000 |  |  |  |  | 215000 |  |  |  | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN A GUARDA MUNICIPAL
| FNS | 11315.054000/1200-12 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE
| FNS | 11315.054000/1200-14 | 70456 |  |  |  |  | 70456 |  |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE
23 | FNS | 11315.054000/1200-13 | 154544 |  |  |  |  | 154544 |  |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE
| TOTAL | [6 empty] | 11480201
FINISA
24 | INFRA |  | 992841.09 | [6 empty] | 992841.09 | 2021-06-12 | REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO | EM ANDAMENTO
25 | INFRA |  | 289311.03 | [6 empty] | 289311.03 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA BRIGADEIRO E. GOMES
26 | INFRA |  | 527536.37 | [6 empty] | 527536.37 |  | REFORMA DA PRAÇA DO MIRANTE
27 | INFRA |  | 802842.79 | [6 empty] | 802842.79 |  | REFORMA DA PRAÇA IRMÃ EDILIA
28 | INFRA |  | 537509.2 | [6 empty] | 537509.2 |  | REFORMA DA PRAÇA JARDIM QUERIDO
29 | INFRA |  | 579544.41 | [6 empty] | 579544.41 |  | REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA
30 | INFRA |  | 691428.21 | [6 empty] | 691428.21 |  | REFORMA DA PRAÇA NOVO PLANALTO
31 | INFRA |  | 808509.33 | [6 empty] | 808509.33 |  | REFORMA DA PRAÇA NOVO PLANALTO
32 | INFRA |  | 348070.5 | [6 empty] | 348070.5 |  | REFORMA DA PRAÇA VILA NOVA
33 | INFRA |  | 2587482.22 | [6 empty] | 2587482.22 |  | EXECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO DO JARDIM BRASILIA E BEIRA RIO
34 | INFRA |  | 4801030.56 | [6 empty] | 4801030.56 |  | EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADAS, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E RECAPAGEM COM CBUQ NO SETOR VILA NOVA E SETOR NOVO HORIZONTE
35 | INFRA |  | 1732913.94 | [6 empty] | 1732913.94 |  | EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADAS, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E RECAPAGEM COM CBUQ NO SETOR NOVO PLANALTO E NACIONAL
Porto Nacional - TO, 23 de Novembro de 2020. | [7 empty] | TOTAL |  | 14699019.65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL –TO
Av. Murilo /Braga nº. 1887 - Centro - Porto Nacional - TO - CEP: 77.500-000

## Recursos Próprios
RELATÓRIO GERAL DE CONVENIOS/CONTRATOS DE REPASSES
ITEM | UNI/ADM | Nº. CONTRATO | VALOR CONTRATADO | VALO PAGO | SALDO A PAGAR | OBJETO CONTRATADO | VIGÊNCIA DO CONTRATO | SITUAÇÃO
1 | INFRA | 092/2018 | 325864.95 | 0 | 325864.95 | Reforma de calçadas e meio fio | 2019-12-30 | EM ANDAMENTO
2 | INFRA | 019/2019 | 254758.52 | 0 | 254758.52 | Pontos de ônibus de Luzimangues | 2019-11-21 | EM ANDAMENTO
3 | INFRA | 021/2019 | 304000 | 0 | 304000 | Pavimentação de ruas do Setor Brigadeiro
4 | INFRA | 064/2019 | 241899.17 | 0 | 241899.17 | Drenagem Avenida Contorno | 2020-02-09 | EM ANDAMENTO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
26
27
28
30
31
35
37
VALOR TOTAL PACTUADO ..............................................
TOTAL GERAL DE REPASSES ........................................................................
TOTAL DE CONTRAPARTIDA PACTUADA .................................................................................
TOTAL DE CONTRAPARTIDA REALIZADA ......................................................................................................... |  |  | 1126522.64 |  | 1126522.64
SALDO DE DESEMBOLSO DE CONTRA PARTIDA A REALIZAR....................................................................................................... |  |  |  | 0
TOTAL CP EM % PACTUADO EM RELAÇAO AO VALOR GLOBAL ...........................................
TOTAL DA C.PARTIDA PACTUADA EM % EM RELAÇAO AO REALIZADO .........................................................
Porto Nacional - TO, 13 de Dezembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL –TO
Av. Murilo /Braga nº. 1887 - Centro - Porto Nacional - TO - CEP: 77.500-000

## Obras Concluídas
RELATÓRIO GERAL DE CONVENIOS/CONTRATOS DE REPASSES
ITEM | UNI/ADM | Nº. SICONV | TOTAL DO CONVENIO | R$ REPASSE | C. PARTIDA PACTUADA | C. PARTIDA REALIZADA | SALDO C. PARTIDA A REALIZAR | VALOR CONTRATADO | VALO PAGO | SALDO A PAGAR | VIGENCIA | OBJETO CONTRATADO | VIGÊNCIA DO CONTRATO | SITUAÇÃO
1 | PROD | 825224/2015 | 1970914.29 | 1950000 | 20914.29 | 20914.29 | 0 | 1876144.65 | 1694120.9 | 182023.75 | 2018-11-30 | Adequações de Estradas Vicinais I | NÃO SE APLICA | CONCLUIDA
2 | PROD | 824885/2015 | 1024213.61 | 975000 | 49213.61 | 33990 | 15223.61 | 1024213.61 | 727749.55 | 296464.06 | 2018-11-30 | Adequações de Estradas Vicinais II | NÃO SE APLICA | CONCLUIDA
3 | PROD | 825221/2015 | 995000 | 975000 | 20000 | 20000 | 0 | 942600.42 | 848340.37 | 94260.05 | 2018-11-30 | Adequações de Estradas Vicinais III | NÃO SE APLICA | CONCLUIDA
17 | ESPORTE | 715209/2009 | 1423317.57 | 1365000 | 58317.57 | 58317.57 | 0 | 1403204.05 | 1207647.17 | 195556.88 | 2018-11-30 | Construção da Praça da Juventude | NÃO SE APLICA | CONCLUIDA
27 | TUR/CULT | 822531/2015 | 928500 | 877500 | 51000 | 17990.35 | 43440 | 890637.1 | 326782.6 | 563854.5 | 2018-11-30 | Construção do Portal Entrada NORTE | NÃO SE APLICA | CONCLUIDA
2019-12-10
90
2020-03-09
Formulas:
R$ REPASSE = E15+[R$ REPASSE, row above]