## OBRAS
OBRAS FISCALIZADAS POR JAMES DEYLAM
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 2017010621 | 046/2018 | 830035/2016 | Pavimentação Avenida Perimetral | Exata Construções | 2018-06-14 | 2021-03-14 | 93 | 1405775.52 | 22575.52 | 1428351.04 | 1062851.45 | 614200.6 | 448650.85 | 57.79% | Em execução |  | 2020-12-09
2 | 2017010621 | 046/2018 | 837846/2016 | Ciclovia/ perimetral 2ª etapa | Exata Construções | 2018-06-14 | 2021-03-14 | 93 | 495200 | 2100 | 497300 | 389555.93 | 238028.1 | 151527.83 | 61.1% | Em execução |  | 2020-12-09
4 | 2019005957 | 025/2019 | 852709/2017 | Centro Olimpico | Salinas Corp EPP | 2019-05-20 | 2021-01-13 | 33 | 1000000 | 25000 | 1025000 | 996880.64 | 996880.64 | 0 | 100% | Concluida |  | 2020-12-09
5 | 2019021452 | 005/2019 | 850418/2017 | Praça do Esporte Vila Operaria | Salinas Corp EPP | 2019-04-02 | 2020-12-24 | 13 | 520000 | 32500 | 552500 | 464008.69 | 249167.29 | 214841.4 | 53.7% | Em execução |  | 2020-12-09
6 | 20180025471 | 029/2019 | 853862/2017 | Biblioteca Municipal | JC Engenharia | 2019-04-02 | 2020-04-12 | CONCLUIDA | 368000 | 18000 | 386000 | 332462.27 | 332462.27 | 0 | 100% | Concluida |  | 2020-12-09
7 | 2019024043 | 041/2020 | 877711/2018 | Adequação de estradas vicinais IV | Norte Engenharia | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 17 | 910536.4 | 41000 | 951536.4 | 937228.29 | 563431.54 | 373796.75 | 60.12% | Em execução |  | 2020-12-09
8 | 2018019349 | 021/2019 | FONTE 010 | Pavimentação do Brigadeiro Eduardo Gomes | Construramos | 2019-06-10 | PARALIZADA |  | Recurso Proprio | Recurso Proprio |  | 304000 | 187490.27 | 116509.73 | 61.67% | Em execução |  | 2020-12-09
9 | 2019010749 | 067/2019 | FONTE 010 | Drenagem do Guariba e Consorcio | Construramos | 2020-01-07 | 2020-12-07 | CONCLUIDA | Recurso Proprio | Recurso Proprio |  | 241899.17 | 241899.17 | 0 | 100% | Concluida |  | 2020-12-09
10 | 2019022048 | 040/2020 | 827393/2016 | Pavimentação da Escola Brasil e Nova Pinheiropolis | Tapajós Terraplenagem e Pavimentação Ltda | 2020-05-10 | 2021-05-11 | 151 | 1260836.02 | 12608.36 | 1273444.38 | 1209836.1 | 567142.29 | 642693.81 | 46.88% | Em execução |  | 2020-12-09
OBRAS FISCALIZADAS POR JOÃO JOSÉ CASTRO
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 2019002781 | 003/2019 | 816719/2015 | Mercado Municipal 2ª etapa | Salinas Corp EPP | 2019-05-20 | 2020-05-20 |  | 325000 | 32500 | 357500 | 197248.952 | 197248.952 | 0 | 100% | CONCLUIDA |  | 2020-07-02
2 | 2019002781 | 003/2019 | 825934/2015 | Mercado Municipal 3ª etapa | Salinas Corp EPP | 2019-05-20 | 2020-05-20 |  | 527801.39 | 40301.39 | 568102.78 | 207731.2362 | 207731.2362 | 0 | 100% | CONCLUIDA |  | 2020-07-03
3 | 2015002453 | 090/2015 | 808481/2014 | Praça Nova Capital | PC Engenharia | 2019-08-26 | 2020-08-26 | --- | 370639.61 | 46715.76 | 417355.37 | 417355.37 | 417355.37 | 0 | 100% | CONCLUIDA |  | 2020-07-04
4 |  |  |  | Aterro Sanitario |  |  |  |  | Recurso Proprio | Recurso Proprio
5 |  |  |  | Limpeza Urbana |  |  |  |  | Recurso Proprio | Recurso Proprio
OBRAS FISCALIZADAS POR GRAZIELA LOPES
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 201910930 | 012/2019 | 789144/2013 | Parque Agropecuário/Remanescente | Const. Monte do Carmo | 2019-09-10 | 2021-06-10 | 180 dias | 1500000 | 37500 | 1537500 | 959832.64 | 352113.08 | 607719.56 | 36.68% | Em execução |  | 2020-12-09
2 | 2019005972 | 070/2019 | 803114/2014 | Recapeamento do centro | Tocantins - LTDA | 2020-01-13 | 2021-01-12 |  | 531572.92 | 38472.92 | 570045.84 | 304439.64 | 0 | 304439.64 | 0% | Em execução |  | 2020-12-09
OBRAS FISCALIZADAS POR ALISSON
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 3744/17 | 027/2017 | 821316/2015 | Parque do Guariba 1ª etapa | Nasa Construtora | 2017-06-30 | 2020-07-20 |  | 411725.14 | 5273.41 | 416998.55 | 368487.16 | 368487.16 | 0 | 100% | Finalizada |  | 2020-07-20
2 | 1177/17 | 027/2017 | 834792/2016 | Parque do Guariba 2ª etapa | Nasa Construtora | 2017-06-30 | 2020-07-20 |  | 335514.03 | 27000 | 362514.03 | 285463.34 | 285463.34 | 0 | 100% | Finalizada |  | 2020-07-20
1 | 2019006692 | 010/2019 | 877834/2018 | Praça de esporte do alto da colina | Construramos | 2020-03-31 | 2021-01-02 | 21.6955 | 227790.02 |  | 227790.02 | 192390.72 | 192390.72 | 0 | 100% | CONCLUIDA |  | 2020-12-09
2 | 2019011013 | 071/2019 | 881909/2018 | Recapeamento de ruas e avenidas no municipio de Porto Nacional-To | Tocantins LTDA - ME | 2020-01-13 | 2020-06-11 | PARALIZADA | 1869731.8 | 25000 | 1894731.8 | 1609659.59 | 0 | 1609659.59 | 0% | aguardando autorizo de inicio de obra pela caixa |  | 2020-12-09
5 | 2019022776 | 75/2019 | 397/2018 | Recapeamento do novo Planalto | Tocantins LTDA - ME | 2020-01-02 | 2020-08-13 | -120.3045 | 969856 | 4800.08 | 974656.08 | 974546.39 | 974546.39 | 0 | 100% | Finalizada |  | 2020-12-09
6 | 3744/17 | 027/207 |  | Parque do Guariba (ADITIVO) | Nasa Construtora | 2018-09-06 | 2020-07-20 | -144.3045 | 128507.76 |  | 128507.76 | 128507.76 | 112737.52 | 15770.24 | 87.73% | Finalizada | Obra finalizada com 88% pq a Academia ao Ar Livre foi glosada. O item equivale a 12%do valor da Obra. | 2020-12-09
3 | 2018015623 | 015/2015 |  | Aterro Sanitario |  |  |  |  | Recurso Proprio | Recurso Proprio | [7 empty] | 2020-12-09
4 | 2019003783 | 021/2020 |  | Limpeza Urbana |  |  |  |  | Recurso Proprio | Recurso Proprio | [7 empty] | 2020-12-09
OBRAS DANILO LUZIMANGUES
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 2016/2016 | 158/2016 | 818927/2015 | Pavimentação de Luzimangues | Fuso engenharia | 2017-05-14 | Paralizada |  | 2415773.97 | 43573.97 | 2459347.94 | 2368121.87 | 1270882.39 | 1097239.48 | 53.67% | Paralizada |  | 2020-12-09
2 | 2019005911 | 030/2019 | 859684/2017 | Orla de Luzimangues | Concretiza EIRELI | 2019-06-26 | 2020-06-25 |  | 5325732.03 | 55000 | 5380732.03 | 4892759.55 | 809408.33 | 4083351.22 | 16.54% | Paralizada |  | 2020-12-09
OBRAS FISCALIZADAS POR MÔNICA ARAUJO REIS
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 2020000017 | 074/2020 | 861497/2017 | Contratação de empresa especializada em engenharia, para a execução de obra de pavimentação asfáltica, conforme convênio n° 861497/2017, desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e a Prefeitura Municipal de Porto Nacional - TO. | RLB CONSTRUÇÕES EIRELI | 2020-06-30 | 2020-12-27 | 16 | 700000 | 30000 | 730000 | 618099.93 | 549654.86 | 68445.07 | 88.93% | EM EXECUÇÃO |  | 2020-12-09
1 | 2020000017 | 074/2020 | 861497/2017 | Contratação de empresa especializada em engenharia, para a execução de obra de pavimentação asfáltica, conforme convênio n° 861497/2017, desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e a Prefeitura Municipal de Porto Nacional - TO. ADITIVO | RLB CONSTRUÇÕES EIRELI | 2020-06-30 | 2020-12-27 | 16 |  |  | 153689.28 |  |  |  |  | EM EXECUÇÃO |  | 2020-12-09
OBRAS FISCALIZADAS POR ROMERITO AVELINO DOS SANTOS
1 | 2020009779 | 096/2020 |  | Contratação de Empresa Especializada em RevestiMento Primário Para Melhorias de Estradas na Zona Rural do Município de Porto Nacional - TO. | L2 PRESTACIONAL LTDA-ME | 2020-10-05 | 2021-01-03 |  | 1138222.12 |  |  | 847777.84 | 515521.52 | 332256.32 | 60.81% | EM EXECUÇÃO |  | 2020-12-10
PROCESSOS EM FASE DE APROVAÇÃO E LICITAÇÃO
1 |  |  | 895158/2019 | Implantação asfáltica na avenida marginal sul, contida no perimetro urbano do distrito luzimangues em Porto Nacional-To ETAPA 01 |  |  |  |  | 432201 |  |  | 8000 |  | 8000 | 0% | ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2 |  |  | 895344/2019 | Implantação asfáltica na avenida marginal sul, contida no perimetro urbano do distrito luzimangues em Porto Nacional-To ETAPA 02 |  |  |  |  | 1146000 |  |  | 14000 |  | 14000 | 0% | ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3 |  |  | 884951/2019 | Implantação de infraestrutura urbana e revitalização no setor imperial e construção de praças no distrito de luzimangues em Porto Nacional-To. |  |  |  |  | 5730000 |  |  | 70000 |  | 70000 | 0% | LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
OBRAS FINISA | [16 empty] | FISCAL DE CONTRATO | FISCAL
1 | LOTE I |  |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Brigadeiro E. Gomes; |  |  |  |  | 289311.03 | [6 empty] | AGUARDANDO INICIO | ALLISSON ANDRÉ | FABIO
2 | LOTE II | 101/2020 |  | Execução do projeto de Reforma da Praça do Mirante; | SALINA CORP EIRELI - EPP |  |  |  | 527536.37 |  |  | 433006.36 |  | 433006.36 | 0% | EDIFICAÇÃO NÃO INICIADA DEVIDO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA | ALLISSON ANDRÉ | IZAIAS
3 | LOTE III | 102/2020 |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Irma Edilia | SALINA CORP EIRELI - EPP | 2020-08-12 | 2021-02-08 |  | 802842.79 |  |  | 661274.79 |  | 661274.79 | 0% | EM EXECUÇÃO | ALLISSON ANDRÉ | ROMERITO AVELINO
4 | LOTE IV | 103/2020 |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Jardim querido; | SALINA CORP EIREI - EPP | 2020-11-17 | 2021-02-15 |  | 437055.97 |  |  | 437055.97 |  | 437055.97 | 0% | EM EXECUÇÃO | PAULO HENRIQUE | MONICA
5 | LOTE V |  |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida; |  |  |  |  | 579544.41 | [6 empty] | EM EXECUÇÃO | PAULO HENRIQUE | CYNTHIA
6 | LOTE VI | 105/2020 |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Novo Planalto; | JC ENGENHARIA LTDA - ME | 2020-11-17 | 2021-02-15 |  | 691428.21 |  |  | 656542.38 |  | 656542.38 | 0% | AGUARDANDO INCIO | ALLISSON ANDRÉ | IZAIAS
7 | LOTE VII | 106/2020 |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Padre Luso | CONSTRUTORA COSTA JUNIOR LTDA - EPP | 2020-08-12 | 2021-02-08 |  | 808509.33 |  |  | 611678.77 |  | 611678.77 | 0% | EM EXECUÇÃO | ALLISSON ANDRÉ | FABIO
8 | LOTE VIII |  |  | Execução do projeto de Reforma da Praça Vila Nova; |  |  |  |  | 348070.5 | [6 empty] | AGUARDANDO INCIO | ALLISSON ANDRÉ | CYNTHIA
9 | LOTE IX | 113/2020 |  | Execução do projeto de Drenagem e recapeamento do Jardim Brasília e Beira Rio; | DOMUS ENGENHARIA | 2020-08-14 | 2021-02-10 |  | 2587482.22 |  |  | 2111564.36 |  | 2111564.36 | 0% | PARALIZADO | PAULO HENRIQUE | JAMES
10 | LOTE X | 114/2020 |  | Execução do projeto de pavimentação com calçadas, drenagem pluvial, sinalização e recapagem com CBUQ no setor vila nova, Setor Novo Horizonte; | DOMUS ENGENHARIA | 2020-08-14 | 2021-02-10 |  | 4801030.56 |  |  | 3850130.48 |  | 3850130.48 | 0% | EM EXECUÇÃO | PAULO HENRIQUE | ALISSON
11 | LOTE X1 | 117/2020 |  | Execução do projeto de pavimentação com calçadas, drenagem superficial, sinalização e recapagem com CBUQ no setor Novo Planalto e Nacional | DOMUS ENGENHARIA | 2020-08-14 | 2021-02-10 |  | 1732913.94 |  |  | 1395631 |  | 1395631 | 0% | EM EXECUÇÃO | PAULO HENRIQUE | JAMES
OBRAS DE CAIAÇÃO E GUIA (MEIO - FIO) | [16 empty] | FISCAL DE CONTRATO | FISCAL
1 | 2020014326 | 128/2020 |  | Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Execução e Caiação de Guias (Meio - Fio) em Diversas Ruas e Avenidas Deste Município | JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI | 2020-10-14 | 2021-02-11 |  | 271837.56 |  |  | 225194.22 | 174299.47 | 50894.75 | 77.4% | EM EXECUÇÃO | PAULO HENRIQUE | FABIO
OBRAS FISCALIZADAS POR CYNTHIA GOMES
ITEM | PROCESSO | CONTRATO | CONVÊNIO | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | ORDEM DE SERVIÇO | VIGÊNCIA | SALDO DE VINGÊNCIA | VALOR DO CONV. | VALOR CONTRA PARTIDA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATADO. | VALOR MEDIDO | SALDO DO CONTRATO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO | MOTIVO | ULTIMA ATUALIZAÇÃO
1 | 2019015216 | 038/2020 | FINISA | REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO | CONSTRUTORA JS EIRELI-ME | 2020-08-12 | 2021-06-12 |  | 992841.09 |  |  | 992841.09 | 250898.72 | 741942.37 | 25.27% | Em execução |  | 2020-12-09
2 | 202018281 | 123/2020 |  | AERÓDROMO | AGNELO AVIÕES | 2020-10-20 | 2021-04-18 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | Pagamento |  | 2020-12-09
3 |  | 129/2020 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | JR SOARES COM. DE MAT. DE INFOR. EIRELI | 2020-10-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 577581.26 |  |  |  | PAGAMENTO DA 1 MEDIÇÃO |  | 2020-12-09
4 | 2020017379 | 107/2020 | FINISA | REFORMA DA PRAÇA DA VILA NOVA | BF CONSTRUTORA | 2020-11-17 | 2021-02-15 |  | 274912.64 |  |  | 274912.64 |  |  |  | aguardando incio de obra |  | 2020-12-09
5 | 2020017373 | 104/2020 | SINISA | REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA | SALINAS | 2020-11-17 | 2021-02-15 |  | 474367.47 |  |  | 474367.47 |  |  |  | Inicio de obra |  | 2020-12-09
VALOR TOTAL INVESTIDO EM OBRAS | [7 empty] | 2020-02-13 | 45666099.82
[5 empty] | 2020-09-14 | 30 | 2020-10-14
2020-09-15
2020-11-14
Formulas:
SALDO DE VINGÊNCIA = [VIGÊNCIA]-TODAY()
VIGÊNCIA = [ORDEM DE SERVIÇO]+180
VIGÊNCIA = [ORDEM DE SERVIÇO]+120+60

## Plan1
LOTE | OBJETO | VALOR | FISC. CONTRATO | FISC. DE OBRA
LOTE I | Execução do projeto de Reforma da Praça Brigadeiro E. Gomes; | 289311.03 | ALLISSON ANDRÉ | FABIO
LOTE II | Execução do projeto de Reforma da Praça do Mirante; | 527536.37 | ALLISSON ANDRÉ | IZAIAS
LOTE III | Execução do projeto de Reforma da Praça Irma Edilia | 802842.79 | ALLISSON ANDRÉ | ROMERITO
LOTE IV | Execução do projeto de Reforma da Praça Jardim querido; | 537509.2 | PAULO HENRIQUE | MONICA
LOTE V | Execução do projeto de Reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida; | 579544.41 | PAULO HENRIQUE | CYNTHIA
LOTE VI | Execução do projeto de Reforma da Praça Novo Planalto; | 691428.21 | ALLISSON ANDRÉ | ALISSON
LOTE VII | Execução do projeto de Reforma da Praça Padre Luso | 808509.33 | ALLISSON ANDRÉ | FABIO
LOTE VIII | Execução do projeto de Reforma da Praça Vila Nova; | 348070.5 | ALLISSON ANDRÉ | CYNTHIA
LOTE IX | Execução do projeto de Drenagem e recapeamento do Jardim Brasília e Beira Rio; | 2587482.22 | PAULO HENRIQUE | JAMES
LOTE X | Execução do projeto de pavimentação com calçadas, drenagem pluvial, sinalização e recapagem com CBUQ no setor vila nova, Setor Novo Horizonte; | 4801030.56 | PAULO HENRIQUE | ALISSON
LOTE X1 | Execução do projeto de pavimentação com calçadas, drenagem superficial, sinalização e recapagem com CBUQ no setor Novo Planalto e Nacional | 1732913.94 | PAULO HENRIQUE